陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目勘察设计

招 标 文 件

招 标 人:    陆丰市市政建设投资有限公司

招标代理机构:  广东中天建设咨询服务有限公司

日    期：二〇二三年六月

目   录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	7

第三章 合同条件及格式	19

第四章  勘察设计条件及技术要求	33

第五章 投标文件及格式	34

第六章 评标标准和方法	49

第一章 招标公告

招标公告

1. 招标条件

本招标项目陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目勘察设计已由陆丰市发展和改革局以陆发改投审〔2022〕94号批准建设，项目建设所需资金除上级补助及地方政府专项债券资金，不足部分由市财政配套解决。招标人为陆丰市市政建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目勘察设计进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1、工程建设地点：项目建设地点位于陆丰市甲东镇。

2.2、项目建设规模及内容：1.建设1座处理规模7000m³/d的废水处理站，主要包括综合楼、设备间、污泥脱水间、系房、事故应急调节池、物化组合池、回用生化池、达标排放生化池等，总建筑面积4237.49㎡.建设排海管道，主要包括尾水高位井、陆域段放流管道、海域段放流管道、尾水扩散器。排海管道规模为5000m³/d的，管径400mm，总长约7783m(海中敷设管道长度约712m，陆上敷设管道约7071m)。

2.3、资金概况：项目估算总投资19952.7万元。除上级补助及地方政府专项债券资金，不足部分由市财政配套解决。

2.4、招标范围：包括但不限于初步设计（不包含概算）、施工图设计、工程测量、地形测绘，同时要求将成果移交给业主并配套做好后续施工图设计配合工作，按国家有关规程规范的要求执行，由勘察设计单位完成的勘察设计服务工作。

2.5、招标最高限价：本次勘察设计项目最高限价为4209000.00元，其中勘察费502800.00元、初步设计费956400.00元、施工图设计费2749800.00元（除勘察费和初步设计费外，施工图设计费用最终以财政审核价为准）。

2.6、工期要求：计划工期为 90 日历天，其中勘察30个日历天，初步设计及概算30  个日历天，施工图设计  30  个日历天。以上工期均不包括评审时间。

2.7、质量要求：符合国家、省、市有关标准和规范要求及相关文件管理规定。

3．投标人资格要求

3.1、资质要求：勘察资质必须具备以下资质之一：

①工程勘察综合甲级资质；

②同时具备工程勘察专业类（岩土工程勘察）乙级或以上和工程勘察专业类（工程测量）乙级或以上勘察资质。

设计资质必须具备以下资质之一：

- 工程设计综合甲级资质；

②具备市政行业专业乙级或以上资质或市政行业（排水工程）专业乙级或以上工程设计资质。

3.2、投标人的人员要求：

①拟派本项目的设计负责人须具有市政类（给水排水）专业高级工程师或以上职称。

②拟派本项目勘察负责人须具有注册土木工程师（岩土）资格。

3.3、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

①只接受不多于2家单位组成的联合体，且须以承担设计任务方为牵头单位（主办方），并签订联合体协议书。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

②参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

③投标人拟任本工程设计项目总负责人必须是联合体中设计单位的正式员工。

④投标人需在工期期限内完成本项目要求的勘察设计工作并对工期要求作出承诺。（提供承诺书）

3.4、投标人（如是联合体，应为联合体各方）未被列入“信用中国网”（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人”记录名单；在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单。（提供查询网页截图并加盖公章）。

4.资格审查方式

本项目采用资格后审方式，不设投标报名，潜在投标人无需报名即可参与投标。

5、招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请按招标公告规定的时间开始在汕尾市公共资源交易平台（网址：ttp://www.shanwei.gov.cn/swggzy/）自行下载招标文件等资料或通过汕尾市公共资源交易平台建设工程网上交易系统获取招标文件等资料，具体系统投标操作指南详见中心门户的服务指 南>办事指引>建设工程网上交易系统用户手册。

6、答疑时间、投标文件的递交时间

6.1 答疑时间：投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在2023年6月20日10时00分前，通过登录汕尾市公共资源交易平台建设工程交易系统向招标人一次性进行网上提问，逾期不再受理，按收到时间为准。招标人应当自招标代理机构收到异议之日起3日内作出答复。

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式在广东省招标投标监管网和汕尾市公共资源交易中心门户网站发布，即视为送达所有投标人。不足 15 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间，具体以广东省招标投标监管网和汕尾市公共资源交易中心门户网站发布为准。

6.2 网上投标递交：投标人应在网上投标截止时间（2023年6月30日10时00分）前，登录汕尾市公共资源交易平台建设工程交易系统进行网上投标。

注：具体系统投标操作指南详见中心门户的服务指南>办事指引>建设工程交易系统操作手册，投标人需先办理GDCA数字证书及企业入库（已办理的无需重复办理），相关数字证书办理指南详见中心门户的“通知公告”>汕尾市公共资源交易中心GDCA数字证书及电子签章申请指南，咨询及联系电话：0660-3826991。

6.3 电子文件U盘递交：投标人应在投标截止时间（2023年6月30日9时00分至10时00分）前，凭法定代表人证明书原件及法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托证明书原件及委托代理人身份证复印件（非法定代表人办理手续时提供）、本人身份证原件及投标保证金凭证原件，将电子文件U盘（非加密电子文件）密封递交至指定的开标地点，逾期的、未送达指定地点的、或不按照招标文件密封的电子文件U盘（非加密电子文件），招标人将不受理其投标。

6.4 开标时间：2023年6月30日10时00分；开标地点： 汕尾市公共资源交易中心陆丰分中心（陆丰市东海经济开发区龙湖路邻里中心三楼）。

6.5 各投标单位开标前请密切关注汕尾市公共资源交易平台和本项目招标澄清公告，本项目递交投标文件地址如有变更，各投标人须按网上更新的场地地址递交投电子文件U盘，如因投标人未及时关注网上公告而导致的电子文件U盘递交失败，后果由投标人自负。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、汕尾市公共资源交易中心门户网站发布。

8、联系方式

| 招标人：陆丰市市政建设投资有限公司 | 招标代理机构：广东中天建设咨询服务有限公司 |
| --- | --- |
| 地址：陆丰市东海镇行政新区长安路北3号 | 地址：汕尾市区金湖路碧桂园国际商业中心四号楼B1709 |
| 邮政编码：516500 | 邮政编码：516600 |
| 联系人：林工 | 联系人：卓先生 |
| 联系电话：0660-8931269 | 联系电话：17875355084 |

日期：  2023  年    月    日

附件：

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为           （联合体名称）主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① （满足设计资质要求的单位名称）：主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求。

② （满足勘察资质要求的单位名称）：主要承担本项目的勘察工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

主办方名称：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……

年       月       日

注：投标人不是联合体的，不用提交本“联合体协议书”。

附件：

# 房屋建筑、市政工程项目投标人登记表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 |  |  |  | 资质等级 |  |
| 法定代表人 |  | 被授权委托人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  |  | 传真电话 |  |
| 项目负责人（兼设计负责人） |  | 注 册 证 号 （资格证书编号） |  | 安全生产考核合格证编号 | / |
| 勘察负责人 |  | 注 册 证 号 （资格证书编号） |  | 安全生产考核合格证编号 | / |
| 下载招标 文件时间 |  | 备 注 |  |  |  |

注：1.填写说明：如项目负责人要求注册资格的应填写注册证号，没有要求注册资格的可填写资格证书编号。

- 如为联合体投标时，必须将联合体的所有成员单位的全称、资质等级等情况填写完整，由联合体牵头人盖章。

- 附件：

# 备查原件清单

项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料（原件）名称 |  | 原件材料说明或份数 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… | …… |  | …… | …… |

投标人的法定代表人或其委托人签名：              招标代理机构签名：

注：1、本表一式二份由投标人同原件一并提交（须加盖公章），招标代理机构、投标人各持一份。

2、如为联合体投标时，必须将联合体的所有成员单位的全称等情况填写完整，由联合体主办方盖章。

日   期：     年    月     日

- 第二章 投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目勘察设计 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 陆丰市甲东镇 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 项目建设规模及内容：1.建设1座处理规模7000m³/d的废水处理站，主要包括综合楼、设备间、污泥脱水间、系房、事故应急调节池、物化组合池、回用生化池、达标排放生化池等，总建筑面积4237.49㎡.建设排海管道，主要包括尾水高位井、陆域段放流管道、海域段放流管道、尾水扩散器。排海管道规模为5000m³/d的，管径400mm，总长约7783m(海中敷设管道长度约712m，陆上敷设管道约7071m)。 |
| 4 | 1.1 | 勘察设计质量 | 符合国家、省、市有关标准和规范要求及相关文件管理规定 |
| 5 | 1.2 | 招标范围 | 1.建设1座处理规模7000m³/d的废水处理站，主要包括综合楼、设备间、污泥脱水间、系房、事故应急调节池、物化组合池、回用生化池、达标排放生化池等，总建筑面积4237.49㎡.建设排海管道，主要包括尾水高位井、陆域段放流管道、海域段放流管道、尾水扩散器。排海管道规模为5000m³/d的，管径400mm，总长约7783m(海中敷设管道长度约712m，陆上敷设管道约7071m)。 |
| 6 | 1.2 | 勘察设计总工期 | 详见招标公告 |
| 7 | 1.2 | 资金来源 | 项目建设所需资金除上级补助及地方政府专项债券资金，不足部分由市财政配套解决。 |
| 8 | 4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告--投标人资格要求； |
| 9 | 10.1 | 招标暂定价 | 本次勘察设计项目最高限价为4209000.00元，其中勘察费502800.00元、初步设计费956400.00元、施工图设计费为2749800.00元（除勘察费和初步设计费外，施工图设计费用最终以财政审核价为准）。 |
| 10 | 30.1 | 投标保证金 | □不要求递交投标保证金 ■要求递交投标保证金 1.投标保证金的形式：银行保函或担保公司保函或保证保险或电子保函（如是联合体应以主办方名义开具） 2.投标保证金的金额：人民币肆万元整 3.投标保证金的递交截止时间为：递交投标文件截止时间之前。 4.银行保函或担保公司保函或保证保险凭证复印件须作为投标文件的组成部分，并在递交电子文件 U 盘时同时提交（保函或保险凭证）原件。 |
| 11 | 5.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘现场。 |
| 12 | 4 | 投标人疑问及澄清 | 接收疑问截止时间： 详见招标公告。 招标人澄清截止时间：投标截止时间至少15日前。 |
| 13 | 11 | 报价采用的币种 | 人民币 |
| 14 | 12 | 投标有效期 | 从投标截止之日起： 90 日历天 |
| 15 | 13.1 | 投标文件份数 | 1、交易系统电子投标文件： 投标人首先应在投标截止时间前通过汕尾市公共资源交易平台建 设工程网上交易系统提交电子投标文件 1 份。 2、电子文件 U 盘（非加密的电子投标文件）2 份： 提供 2 个电子文件 U 盘（1 正本 1 副本），U 盘外包装做好标 识“正本”或“副本”；电子文件 U 盘内含非加密的电子投标文 件，投标人应确保 U 盘的电子投标文件内容与在交易系统递交的 电子投标文件内容一致，并 U 盘无损坏。若因递交的电子文件损 坏而无法读取内容，后果由投标人自负。 |
| 16 | 13.2 | 签字或盖章要求 | 1.交易系统电子投标文件：投标文件按招标文件及格式要求签字或盖章后扫描（或转换）为 PDF 格式，再通过系统签章工具按要求进行电子签章后上传交易系统，加盖签章时请注意不要遮挡关键信息，否则由此引起的投标损失由投标人自负。 备注：招标文件提供的投标文件格式中规定要求签名、盖章的地 方均须由投标人的法定代表人或其授权代理人签名或盖章并加盖 投标人电子签章。电子投标文件每页需加盖投标人电子签章。 |
| 17 | 15.1 15.2 | 投标文件提交地点及截止时间 | 截止时间：详见招标公告 地 点：汕尾市公共资源交易中心陆丰分中心 |
| 18 | 17.1 | 开 标 | 开标时间：详见招标公告 地 点：汕尾市公共资源交易中心陆丰分中心 |
| 19 | 23.2 | 评标方法及标准 | 综合评估法，详见第六章“评标标准和方法”。 |
| 20 | 32 | 电子招标投标 | □否 ■是，具体要求：本项目实行网上电子投标，网上开、评标。 投标人制作和递交电子投标文件详见电子交易系统《建设工程投标系统使用指南（投标人）》，投标时须在汕尾市公共资源交易平台建设工程网上交易系统上提交电子投标文件。只有在投标截止时间前成功递交了电子文件 U 盘（非加密的电子投标文件）和在网上交易系统提交了电子投标文件的投标人才是有效的投标人。 （1）当系统正常运行时，以系统上的电子投标文件进行开、评 标，现场递交的电子文件 U 盘（非加密的电子投标文件）不作 为开、评标评审依据。 （2）当系统在运行中出现问题导致未能在网上交易系统进行电 子开、评标时，则按照现场递交的电子文件 U 盘（非加密的电 子投标文件）里的电子投标文件的作为开、评标评审依据进行开、评标。 |

二、投标须知

本项目勘察设计招标依据为《中华人民共和国招标投标法》和建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》。

（一）  总则

1、项目概况及招标范围

1.1 项目概况详见本须知前附表。

1.2 招标范围、工期及资金来源详见本须知前附表。

1.2.1 本招标工程项目的招标范围详见本须知前附表。

1.2.2 本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表。

1.2.3 本招标工程项目的资金来源详见本须知前附表。

2、合格的投标人

2.1.须符合招标公告中投标人资格要求。

（二）  招标文件说明

3、招标文件的组成

3.1 本招标文件包括以下内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  合同条件及格式

第四章  勘察设计条件及技术要求

第五章  投标文件及格式

第六章  评标标准和方法

3.2 除3.1内容外,招标人在投标截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

4、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表“投标须知前附表”第12项规定的截止时间前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件在交易中心平台网站发布并视为向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

5、招标文件的修改

5.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

5.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

5.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可延后提交投标文件的截止时间，是否延后及其具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三） 投标文件的编写

6、投标语言

投标文件、和往来信件应以中文书写。

7、计量单位

除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

8、投标文件的组成

8.1 投标文件由商务部分和技术部分二部分组成。

8.2商务部分主要包括下列内容：

8.2.1 投标函格式；

8.2.2 法定代表人身份证明；

8.2.3授权委托书；

8.2.4联合体协议书（如是联合体）；

8.2.5投标保证金凭证；

8.2.6勘察、设计费投标报价表；

8.2.7资格审查资料；

8.3 技术部分主要包括下列内容：

详见第四章“勘察设计条件及技术要求”部分。

9、投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件第五章“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

10、投标报价

10.1报价内容

本项目的投标报价＝勘察费投标报价+设计费投标报价

10.1.1勘察费的报价方式：采用暂定价方式填报本工程勘察费投标价（投标价不得超过招标暂定价）。

10.1.2采用暂定价方式填报本工程设计费投标价（投标价不得超过招标暂定价）。

10.1.3算术错误的修正：

（1）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）报价金额与依据费率计算出的结果不一致的，以费率为准修正报价，但费率小数点有明显错误的除外；如果费率小数点有明显错误，应以报价为准修正费率。

勘察设计费支付方式：详见第三章“合同条款及格式”

勘察设计费结算及调整方式：详见第三章“合同条款及格式”

10.2投标人的投标报价，应是完成本招标范围的全部工作，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

10.3 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其它足以影响其提交设计方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

11、投标货币

本工程投标报价采用的币种为见本须知前附表“投标须知前附表”第13项。

12、投标有效期

投标有效期见本须知前附表“投标须知前附表”第14项所规定的期限。

13、投标文件的份数和签署

13.1投标人应按投标须知前附表“投标须知前附表”第15项要求提供投标文件的份数。

13.2投标人应按投标须知前附表“投标须知前附表”要求。

13.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。联合体投标的除联合体协议外，其他投标文件须签署与盖章部分（包括投标文件封面）可均由联合体主办方法定代表人或其授权代表签字、由联合体主办方盖章。

13.4 投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

（四） 投标文件的提交

14、投标文件的装订、密封和标识

14.1投标文件（电子标书U盘）应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章；

14.2封套的封口处应加盖密封章并加贴封条；

14.3在投标文件封套密封袋上应注明：

（1）写明招标人名称、地址；

（2）项目名称；

（3）     年    月    日    时    分开标，此时间前不得开封。

14.4如果投标文件没有按本投标须知第14.1款、第14.2款、第14.3款的规定装订和注明标记及密封招标人将拒绝接收，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

14.5如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或在投递过程中遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

14.6投标文件的编制应按本须知前附表“投标须知前附表”规定的的有关格式及要求填报（如有）。

14.7对勘察设计方案、图纸的打印格式、制作要求等由招标人在投标须知前附表中规定（如有）。

15、投标文件的提交

15.1投标人应按本须知前附表“投标须知前附表”第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

15.2投标文件的截止时间见本须知前附表“投标须知前附表”第17项规定，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

15.3招标人可按本须知第5条规定以修改补充通知的方式，酌情延后提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延后的投标截止时间为准。

15.4到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

16、投标文件的补充、修改与撤回

16.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第14条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

16.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

16.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

（五） 开标

17、开标

17.1招标人按本须知前附表“投标须知前附表”第17项所规定的时间和地点开标。

17.2按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。投标文件有下列情况之一的投标，招标人不予接受：

17.2.1逾期送达的；

17.2.2未按招标文件要求密封的。

17.2.3 未按要求递交投标保证金（保函、保险）或未按时汇入投标保证金的。

17.3开标程序：

17.3.1开标由招标人主持；

17.3.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

17.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、勘察设计周期和投标文件的其他主要内容。

17.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

17.5招标人对开标过程进行记录，并存档备案。

（六） 评标

18、评标委员会与评标

18.1招标人依法组建评标委员会，评标委员会由5名评委组成，负责招标工程的评标工作，评委在开标会前在广东省综合评标专家库通过随机抽取，评委主任在评标委员会委员中推荐产生。

18.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

19、评标的内容与程序

19.1评标的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

19.2评标委员会对各投标文件进行评标打分；评标委员会各成员对某投标文件评分的算术平均值即为该投标人的得分。依据投标人得分多少确定其排名先后次序。

20、投标及投标文件的有效性

20.1评标过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件（废标），不再进入详细评标：

20.1.1投标文件未按照本须知第14条的要求装订、密封和标识的；

20.1.2投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”的；

20.1.3未响应招标文件的实质性要求和条件；

20.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

20.2投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决：

20.2.1与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

20.2.2以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

20.2.3以他人名义投标，或者以其它方式弄虚作假；

21、对投标文件的审查和响应性的确定

21.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的设计方案是否提交，文件是否恰当地签署。

21.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指设计方案与主要技术指标不一致，或影响到招标文件规定的服务范围、设计质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

21.3评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

21.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22、投标文件的陈述与澄清

如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出书面质疑函。投标人应对质疑函中的问题进行逐一书面解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

23、投标文件的评估和比较

23.1对所有实质性响应招标文件的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名。

23.2评标标准和方法详见本招标文件第六章“评标标准和方法”。

23.3评标委员会依据本招标文件第六章“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告。

23.4评标委员会按综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人，但投标低于其成本的除外。

23.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

24、评标过程的保密

24.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

24.2在投标文件的评审和比较、中标人确定以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

25、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

26、中标通知书

招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

27、设计合同的签订

27.1中标通知书发出之日起30日内，招标人参照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立书面勘察设计合同。

27.2中标人如因自身原因不按本投标须知第27.1款的规定与招标人或其授权单位订立合同，则招标人将废除授标。

27.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的勘察设计任务，不得将中标项目的勘察设计任务转让给他人。

（八） 其它

28、未中标投标文件的返还

28.1对未中标的投标文件不返还。

29、履约担保

29.1中标人依据本须知前附表“投标须知前附表”第20项规定的金额和形式提交履约担保（如有）。

30、投标担保

30.1投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第10项所规定数额的投标担保，并作为其投标文件的一部分。联合体投标的，其投标保证金由主办方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

30.2投标人应按要求提交投标担保，投标保证金形式为：按投标须知前附表第5项规定。

30.3对于未能按要求提交投标担保的投标,招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

30.4未中标的投标人的投标担保将在中标人与招标人签订合同后 5 日内予以退还（不计利息）。

30.5中标人的投标担保，在中标人按规定签订合同后 5 日内予以退还（不计利息）。

30.6如投标人发生下列情况之一时，投标担保将被没收；

30.6.1投标人拒绝按规定修正标价；

30.6.2中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

30.6.3 法律法规、相关规定的其他情形。

- 31、联合体（如有时）

31.1联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

31.2联合体主办方负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 32、电子招标

32.1 是否采用电子招标投标：是。

32.2 具体要求：本项目实行网上电子投标，网上开、评标。 投标人制作和递交电子投标文件详见电子交易系统《建设工程投标系统使用指南（投标人）》，投标时须在汕尾市公共资源交易平台建设工程网上交易系统上提交电子投标文件。只有在投标截止时间前成功递交了电子文件 U 盘（非加密的电子投标文件）和在网上交易系统提交了电子投标文件的投标人才是有效的投标人。（1）当系统正常运行时，以系统上的电子投标文件进行开、评标，现场递交的电子文件 U 盘（非加密的电子投标文件）不作为开、评标评审依据。

（2）当系统在运行中出现问题导致未能在网上交易系统进行电子开、评标时，则按照现场递交的电子文件 U 盘（非加密的电子投标文件）里的电子投标文件的作为开、评标评审依据进行开、评标。

- 合同条件及格式

编号：

建设工程勘察、设计合同

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

（由勘察、设计方编填）

设计证书等级：

勘察证书等级：

发   包   人：

设   计   人：

勘   察   人：

签  订 日 期：

发包人委托承包人进行 陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目勘察设计 任务。根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》等有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察设计工作，经双方协商一致，就本工程 陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目勘察设计 阶段的工作签订本合同，共同遵守。

第一条　本合同签订依据

1．《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。

2．国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3．建设工程批准文件。

第二条　勘察设计依据

1．发包人给承包人的委托书或勘察设计中标文件。

2．发包人提交的基础资料。

3．承包人采用的主要技术标准是：国家及行业设计规范和有关规范、标准。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1．合同书；

2．中标函（文件）；

3．发包人要求及委托书；

4．投标书。

第四条　工程概况

1．工程名称：陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目勘察设计。

2．工程建设地点：陆丰市甲东镇。

3.项目建设规模及内容：1.建设1座处理规模7000m³/d的废水处理站，主要包括综合楼、设备间、污泥脱水间、系房、事故应急调节池、物化组合池、回用生化池、达标排放生化池等，总建筑面积4237.49㎡.建设排海管道，主要包括尾水高位井、陆域段放流管道、海域段放流管道、尾水扩散器。排海管道规模为5000m³/d的，管径400mm，总长约7783m(海中敷设管道长度约712m，陆上敷设管道约7071m)。

4．工程勘察设计任务委托文号、日期：  /  。

5．工程勘察设计任务（内容）与技术要求：包括但不限于初步设计（不包含概算）、施工图设计、工程测量、地形测绘，同时要求将成果移交给业主并配套做好后续施工图设计配合工作，按国家有关规程规范的要求执行，由勘察设计单位完成的勘察设计服务工作。

第五条　发包人向承包人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 符合规范要求 | 按合同签订时间 |
| 2 | 可行性研究报告 | 1 | 符合规范要求 | 按合同签订时间 |

第六条  承包人向发包人交付的勘察设计文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计（不包含概算） | 10 |  | 出勘察成果报告后 个日历天 |
| 2 | 施工图设计 | 10 |  | 初步设计通过评审后 个日历天 |
| 3 | 勘察报告 | 10 | 1份PDF格式电子版光盘 | 自签订合同后 个日历天 |

注：以上提交成果时间均不包括评审时间。

第七条　工期

计划工期为     日历天，其中勘察    个日历天，初步设计    个日历天，施工图设计   个日历天。以上工期均不包括评审时间。

由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第十二条规定执行。

第八条　收费标准及支付方式

6.1经协商一致确定本合同设计费暂定金额为￥       元（大写：人民币     ）；勘察费暂定金额为￥      元（大写：人民币     ），最终以财政审核为准；本合同勘察设计费暂定总额为￥      元（大写：人民币      ）。本合同勘察设计费暂定总额，在下文统称为“合同价”。

6.1.1本合同勘察设计费已包括乙方完成本合同所有勘察设计工作按工程勘察设计收费标准（2002修订版）计价格【2002】10号文件计取费用后参考发改批复下浮率进行计算的成本、利润、税金。

6.2本项目的合同价以及按上述规定计算的结算总价已包括乙方完成本项目勘察设计招标范围和合同条款上所列的所有工作范围及工作周期的全部，不得以任何理由予以重复计算，具体包括但不限于以下费用：

6.2.1本合同勘察费为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用，包括收集资料、现场踏勘、制定勘察方案，进行工程测量、地形测绘等为满足本项目工程和周边相关工程（若需）设计需要所涉及的全部工程勘察工作，编制工程勘察文件，勘察评审（如需），参加工程测量交桩、购买有关资料、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作、勘察过程中发生的用材以及加工、修通至作业现场道路（如需）、接通电源、水源、平整场地（如需）、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。勘察作业过程中产生的青苗赔偿、占用农田、林地、道路、养殖区、海上作业办理相关手续及钻探专业船只租赁等间接费用由甲方支付

6.2.2本合同设计费包括工程设计、报审报建配合服务、招标配合服务、设计协调、设计文件修改完善等，计取时已综合考虑各种费率变化、物价变动。

3、工程勘察费支付：具体以双方合同约定为准。

| <div align=”center”>付费次序</div> | <div align=”center”>占总勘察费%</div> | <div align=”center”>付费额（元） </div> | <div align=”center”>付费时间 </div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 |  |  |  |
| 第二次付费 |  |  |  |
| 第三次付费 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 工程设计费支付：具体以双方合同约定为准。

| <div align=”center”>付费次序</div> | <div align=”center”>占总设计费%</div> | <div align=”center”>付费额（元） </div> | <div align=”center”>付费时间 </div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 |  |  |  |
| 第二次付费 |  |  |  |
| 第三次付费 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

- 若是联合体投标的，勘察费和初步设计费及施工图设计费支付按以上支付方法分别支付至联合体各成员单位。

第九条  变更及工程费的调整

1．本工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前  7  天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于  7  天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起  7  天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第  7  天自行生效。

2．如本工程出现重大工程变更，则另行签订补充协议。

3．变更增加的工程费按如下方法（或标准）进行调整： 按国家标准 。

第十条　双方责任

1．发包人责任

（1）发包人按本合同规定的内容，向在承包人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

（2）发包人委托勘察工作的，在勘察工作开展前，应提出勘察技术要求及附图。

（3）发包人委托初步设计的，在初步设计前，应提供经过批准的设计任务书、选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求勘察的资料、需要经过科研取得的技术资料。

（4）发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

（5）发包人变更委托勘察设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人勘察设计返工时，双方另行协商签订补充协议。

（6）在未签订合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项勘察设计工作，发包人应支付相应勘察设计费。

（7）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已支付的合同款；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，按实际工作量支付勘察设计费。

（8）发包人的上级或勘察设计审批部门对勘察设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的勘察设计费。

（9）发包人要求承包人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费。

（10）发包人应当将工程勘察设计业务委托给具有相应工程勘察设计资质证书且与其证书规定的业务范围相符的承包人。

（10）发包人在委托业务中不得收受贿赂、索取回扣或者其他好处。

（12）发包人不得指使承包人不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。

（13）未经承包人许可，发包人不得擅自修改勘察设计文件，或将承包人专有技术和设计文件用于本工程以外的工程。若发包人在工程现场发现勘察设计存在缺陷问题，有权要求承包人及时修改勘察设计文件。

（14）发包人按约定时间向财政部门办理申请支付勘察费、初步设计及方案设计手续，具体支付时间以财政部门支付为准。

2．承包人责任

（1）应按照现行的标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

（2）勘察设计合理使用年限为 20 年。

（3）承包人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人勘察设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小由双方商定赔偿事项。

（4）由于承包人原因，延误了勘察设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收勘察设计费的千分之五。

（5）合同生效后，承包人要求终止或解除合同，应向发包人赔偿相应的损失。

（6）承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充和报送已经完成的图纸给审图中心审查（审查费用由发包人负责）。

（7）承包人必须持有由建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书或工程设计资质证书，在证书规定的业务范围内承接勘察设计业务，并对其提供的勘察设计文件的质量负责。

（8）承包人应当自行完成承接的勘察设计业务，不得接受无证组织和个人的挂靠。经发包人同意，承包人也可以将承接的勘察设计业务中的一部分委托给其它具有相应资质条件的分承包人，但须签订分委托合同，并对分承包人所承担的业务负责。分承包人未经发包人同意，不得将所承接的业务再次分委托。

（9）承包人可以聘用技术劳务人员协助完成承接的勘察设计业务，但必须签订聘用合同。

（10）承包人不得以低于国家规定的最低收费标准进行不正当竞争承接勘察设计任务。

（11）承包人不得采用行贿、提供回扣或给予其它好处等手段进行不正当竞争。

（12）承包人不得违反规定程序修改、变更勘察设计文件。

（13）承包人不得使用或推荐使用不符合质量标准的材料或设备。

（14）未经发包人同意，承包人不得擅自将勘察设计业务分委托给第三方，或者擅自向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

（15）承包人对于发包人现场检查发现勘察设计存在的缺陷问题，必须配合发包人及时修改勘察设计文件。若承包人拒绝修改的，发包人有权委托第三方修改存在缺陷部分的勘察设计文件，该修改部分的勘察设计费由承包人承担。

（16）承包人须向发包人报送项目勘察负责人、设计负责人、专业设计负责人、其他参与设计工作的人员的姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

第十一条　工程勘察设计知识产权

除双方另有约定外，承包人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。发包人有责任对此给予保护，不得将本工程的勘察设计造型、勘察设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用，亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。

第十二条　违约责任及违约金

1．本项目不同意承包人对工程进行分包，如发生以上情况，发包人有权解除合同，承包人承担因此造成的一切损失。

发包人不履行与承包人订立的合同的，应当返还承包人的履约保证金，并对承包人的损失承担相应的赔偿责任；因不可抗力不能履行合同的除外。

承包人不履行与发包人订立的合同的，履约保证金不予退还，给发包人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

承包人不按照与发包人订立的合同履行义务，情节严重的，发包人应报告有关行政监督部门，由行政监督部门取消其二至五年参加招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的除外。

2.发包人因故要求中止勘察设计时，应及时用书面通知承包人，承包人应立即停止勘察设计，发包人已付的合同款不予偿还，已付的合同款不足勘察设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。

3.由于承包人的勘察设计错误，给发包人造成较大经济损失时，承包人除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给发包人与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

4.勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由双方商定，每逾期一天，发包人可少付该阶段勘察设计费的千分之五。

5.发包人按约定时间向财政部门办理支付勘察设计费手续，发包人不承担由于财政部门原因导致的勘察设计费支付延迟责任。

6.承包人不及时到现场处理有关勘察设计问题，不及时按审批机关意见修改勘察设计时，每影响一天应减付勘察设计费千分之五。

第十三条　勘察设计的修改和停止

1．发包人因故要求修改工程的勘察设计，经承包人同意后，除设计文件交付时间另定外，发包人应按承包人实际返工修改工日，每工日按  / 元增付勘察设计费。

2．原定任务书如有重大变更而重作或修改勘察设计时，须具有勘察设计审批机关或勘察设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的勘察设计费用的支付，按前条办法计算。

3．发包人因故要求中途停止勘察设计时，应及时用书面通知承包人，已付勘察设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清勘察设计费，同时终止合同关系。

第十四条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密期限  20  年。

第十五条　不可抗力

1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后 3 日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第十六条　合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，采取下列第  3  种方式解决：

1．向 （3） 申请调解；

2．向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

3．向项目所在地的人民法院起诉；

4．其它解决方式：   /  。

第十七条　承包方在收到中标通知书后，并在签订合同协议书前提供履约担保，履约担保应采用履约保函或发包方接受的其他形式提交。如采用履约保函，则应由国有商业银行或股份制商业银行的支行或及其以上级别银行开具，执行本条规定所需的费用由承包方自行承担。履约担保金额：由承包方设计单位和承包方勘察单位分别向发包方提交勘察费、设计费暂定价10%的履约担保。履约保函有效期：成果文件移交完成后失效。

第十八条　未尽事宜与附加条款

1．本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。

2．本合同附加条款如下： 无 。

第十九条　合同生效、中止与结束

1．本合同需经双方加盖单位法人公章，并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字（或盖章）方为有效。本合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

2．双方因故需变更或终止本勘察设计合同时，应提前一个月书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续有效。

3．因发包人原因要求中途停止勘察设计工作的，已付的合同款不退还；当勘察设计工作进行相应勘察设计阶段不足一半时，发包人应支付该阶段勘察设计费的一半；勘察设计工作进行到超过该勘察设计阶段的一半时，发包人应支付该阶段的全部勘察设计费。同时，按本条第2项办理，结束本工程双方合同关系。

4．本合同以承包人向发包人提供本合同中规定的全部工程勘察设计文件，发包人按本合同规定付清全部合同费用之日起，结束本合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第二十条　本合同自双方签字盖章后起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

第二十一条　附则

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》规定执行。

本合同附件及补充协议：廉政合同、安全生产合同  等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本 3 份，发包人、承包人设计单位、承包人勘察单位各执 1 份；副本 12 份，发包人执  8 份，承包人设计单位、承包人勘察单位各执 2 份。

| 发包人（盖章）： 法定代表人： 或其授权的代理人：（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 签订地点： _________年____月____日 | 承包人设计单位（盖章）： 法定代表人： 或其授权的代理人：（签字） 地址： 邮政编码： 电话： 开户银行： 银行帐号： 签订地点： _________年____月____日 |
| --- | --- |
| 承包人勘察单位（盖章）： 法定代表人： 或其授权的代理人：（签字） 地址： 邮政编码： 电 话： 开户银行： 银行帐号： 签订地点： _________年____月____日 |  |

- 附件一：

廉 政 合 同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同第二部分《通用条款》第87条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人1~3年内不得进入工程建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

5   双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6   合同法律效力

本合同作为                      （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7  合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之日后失效。

本合同一式    份，合同双方当事人各执    份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。

发 包 人： （公章）                    承 包 人： （公章）

法定代表人：                           法定代表人：

其授权的代理人：（签字）                其授权的代理人：（签字）

联系电话：                             联系电话：

年    月    日                        年    月    日

附件二：

安全生产合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，交通运输部《公路水运工程安全生产监督管理办法》，为在              项目勘察设计合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，发包人                    （以下简称“甲方”）与         （以下简称“乙方”）签订如下安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求：

2、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，建立健全安全生产管理机构，制订、完善安全生产管理制度；

3、加强安全生产的管理力度，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、评比和总结；

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规的规定，认真细致地做好本项目的安全生产工作；

2、根据国家有关安全生产的法律法规以及甲方与施工单位签订的施工承包合同和安全生产合同，对施工单位的施工安全提出明确要求，把施工技术和安全生产同时交底。落实施工单位制订实施性安全生产措施制度，指导生产作业；

3、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职或兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

三、违约责任

如因一方违约造成安全事故，将依法追究法律责任。

- 本合同正本一式  份，甲、乙双方各执  份；副本一式  份，甲、乙双方各执  份。合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：                  （盖章）     承包人：                （盖章）

法定代表人或                           法定代表人或

其授权的代理人：         （签名）      其授权的代理人：        （签名）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

日期：   年   月   日                  日期：   年   月   日

# 第四章  勘察设计条件及技术要求

（详见附件可行性研究报告）

- 第五章 投标文件及格式

（项目名称）

投标文件

（商务部分）

投   标   人：                                       （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                         （签字或盖章）

日        期：          年      月      日

- 一、商务部分

- （一）投标函格式

致：          （招标人名称）

根据贵方           项目招标文件，我方针对该项目的投标报价为：投标总报价为人民币（大写）     （小写）¥    ,其中勘察费的报价为人民币（大写）      （小写）¥     ,设计费为人民币（大写）      （小写）¥    。并正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

⒈商务部分、技术部分及报价部分投标文件；

⒉其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⒈我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

⒉一旦我方中标，我方将组建项目勘察设计组，保证按合同协议书中规定的勘察设计周期完成设计并提供相应的勘察设计服务。

⒊我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

⒋除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

⒌其他补充说明：             （补充说明事项）               。

投 标 人：                            （盖公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

注：投标人为联合体的，“投标人”应为联合体主办方。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：      职务：

系                       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投  标  人：                 （盖公章）

年     月      日

注：投标人为联合体的，应联合体主办方和成员方均按本格式提交。

（三）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份复印件。

投标人：                                （盖公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

年       月       日

注：投标人为联合体的，应联合体主办方按本格式提交。

（四）联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、          （某成员单位名称）为           （联合体名称）主办方。

2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

① （满足设计资质要求的单位名称）：主要承担本项目的设计工作，具体按合同要求。

② （满足勘察资质要求的单位名称）：主要承担本项目的勘察工作，具体按合同要求。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执      份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

主办方名称：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                     （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

……                                    年       月       日

注：投标人不是联合体的，不用提交本“联合体协议书”。

（五）投标保证金凭证

1、按招标文件要求缴纳投标保证金，附相关凭证复印件。（注：投标人为联合体的，应为联合体的主办方名义开具。）

(六)勘察、设计费投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 设计费投标报价 | 人民币大写： 元，（小写￥： 元），下浮率： %； |
| 勘察费投标报价 | 人民币大写： 元，（小写￥： 元），下浮率： %； |
| 合计 | 人民币大写： 元，（小写￥： 元） |
| 勘察设计周期 | 计划工期为 日历天，其中勘察 个日历天，初步设计 个日历天，施工图设计 个日历天。 |
| 备注 |  |

投标人：                         (盖公章)

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

日        期：          年      月     日

注：投标人为联合体的，“投标人”应为联合体主办方。

（七）资格审查资料

1、投标人基本情况表

| 投标申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人名称 |  | 职 务 |  |
| 投标申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 管理体系认证证书 |  |  |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

注：附营业执照副本、资质证书副本、基本帐号开户许可证复印件。（如以联合体形式投标，此表须由联合体各方均须出具。）

2、投标人承担的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：以上项目包括已完成和正在进行的工程，要求附提供中标通知书及合同复印件。(若为联合体，各方业绩均可对应提供。)

3、拟投入的项目组人员基本情况表

| 序号 | 姓 名 | 出生年月 | 注册资格 | 职称 | 拟在本项目中 从事专业及角色 | 从事工程设计或勘察工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按招标文件要求，提交（后附）表中人员各项证件等材料的复印件。

2.本表格不足时可续页。

3. 若为联合体，人员可由各方派出。

4、拟投入的项目负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：1.须随本表提交项目负责人资格证书（或职称证书）、身份证、毕业证以及在投标人单位社保缴纳证明的扫描（复印）件。

2.设计负责人、勘察负责人分别按本表格式提交。

5、其它资料

## 1、投标人根据招标文件认为需要提交的其它资料等自行提供。

## 2、无固定格式，投标人可根据招标文件自行编制。

（项目名称）

投标文件

（技术部分）

投 标 人：                                     （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）

日        期：          年      月      日

- 技术部分

（投标人根据要求自行编制，编制设计方案时可到现场勘察，获取最直观印象和照片，以编制最合理的设计方案）详见第四章“勘察设计条件及技术要求”部分。

- 第六章 评标标准和方法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规，结合项目的实际，按照公正、公平、科学的原则择优选择中标人，特制定本评标办法。

- 1. 评标方法

1.1评标采用综合评估法。

1.2评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

1.3 按本办法评标，排名得分最高的中标候选人为本工程项目的中标人。

- 2. 评审标准

- 2.1 资格评审标准

评标委员会依据下述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格 评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签章或加盖公章 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体（牵头人）主办方 |
|  | 资质要求 | 符合第二章“投标须知前附表”第4.1条款号规定 |

2.2 响应性评审标准

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应性评审 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”规定 |
|  | 投标文件格式 | 符合招标文件中“投标文件格式”的要求 |

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会根据上述评标标准进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2 评标标准及说明

（一） 评标分值分配如下：

1.商务部分： 45 分。

2.技术部分： 30 分。

3.投标报价： 25 分。

（1）评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

（2）每个投标人的得分为其技术部分和商务部分得分的总和。若出现两个或以上投标人总分相同，以报价低的为中标候选人；若报价得分相同，以技术得分高的优先；若技术得分和报价均相同，则由评标委员会摇珠决定。（若有二家或二家以上投标人得分相同时，以随机摇号方式<由大到小>确定排序，摇号大者排序第一，摇号次大者排序第二，摇号第三大者排序第三。）注：当出现需摇珠确定投标人的排序时，投标人应无条件接受评标委员会抽取的摇号结果。

# （二）商务部分评分标准（45分）

## 商务标详细评审标准表

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1） | 商务文件评分标准（45分） | 类似项目业绩 （12分） | 1、投标人（若投标人为联合体，则指联合体牵头单位）自2019年1月1日至今（以中标通知书或合同签订时间为准），具有污水处理厂日处理规模为5000吨/天，以上 (含本数）的污水处理厂业绩的得 2.5分；每增加 1 个业绩加 2.5分,本项最高得 10分。 2、投标人（若投标人为联合体，则指联合体勘察单位)自2019年1月1日至今（以中标通知书颁发时间为准），具有单个合同的总投资额或建安费在人民币 5000 万元以上(含本数）的工程勘察业绩的得 2 分,本项最高得2 分。 注：投标人需提供业绩的中标通知书或合同（关键页）复印件或扫描件并加盖公章，无提供不得分。 |
|  |  | 获奖情况 （10分） | 投标人（若投标人为联合体，则指联合体牵头单位）自2019年1月1日至今（以证书颁发时间为准）承接过的市政类工程项目获得由行政主管部门或勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖，省级及以上的得4分；市级的得2分；本项最高得10分。 注:提供获奖证书复印件或扫描件并加盖公章。（注:同一项目不累计得分，同一项目获奖的按最高级别奖项计分），无提供不得分。 |
|  |  | 企业信誉 （4分） | 1、投标人（若为联合体，指联合体牵头单位）同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的得4分，具备其中 2 项的得2分，一项的得 1 分，其它不得分, 本小项最高得4分； 注：须提供相关证书复印件或扫描件并加盖公章，证书须在有效期内，否则提供不得分。 |
|  |  | 设计项目负责人（5分） | 设计项目负责人在满足本项目投标人资格要求的前提下: - 自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）作为设计负责人承接过类似工程设计业绩，得 3 分； 2．设计项目负责人具有（给排水专业）正高级工程师的，得 2 分;设计项目负责人具有（给排水专业）高级工程师的得 1 分；本项最高得 2 分 注:须提供身份证、资格证书、开标当月之前六个月内，任意三个月的社保证明的复印件或扫描件，同时需提供业绩的中标通知书或合同（关键页）复印件或扫描件，以上材料加盖公章，无提供不得分。 |
|  |  | 勘察项目负责人（5分） | 勘察项目负责人在满足本项目投标人资格要求的前提下: 1.自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）作为勘察负责人承接过的工程勘察业绩，每项得1.5分，最高得3 分； 2.勘察项目负责人具有岩土专业高级工程师或以上职称的得 2 分；勘察项目负责人具有岩土专业工程师职称的得 1分；本小项最高得 2 分。 注:须提供身份证、资格证书、开标当月之前六个月内，任意三个月的的社保证明的复印件或扫描件，同时需提供业绩的中标通知书和合同（关键页）复印件或扫描件，以上材料加盖公章，无提供不得分。 |
|  |  | 其它主要人员 （9 分） | - 勘察技术负责人具有岩土专业高级工程师或以上职称得 2 分；勘察技术负责人具有岩土专业工程师职称的得 1分； 以上满足条件后同时具有注册土木工程师（岩土工程）加2分，本小项最高得4 分。 2.各专业（给排水、道路、电气、结构、造价专业）负责人（若投标人为联合体，则指联合体牵头单位），同时具有注册执业资格证书和高级工程师（或以上）职称证书的，每满足1个专业得 1 分（同一人员具有两个或以上专业资格的，可相应计分），本小项最高得 5 分。 备注: 上述所有人员需提供身份证、相应资格或职称证书及开标当月之前六个月内，任意三个月的社保证明等证明材料的复印件或扫描件，以上材料加盖公章，无提供不得分。 |

# （三）技术部分评分标准（30分）

# 技术标详细评审标准表

| 评审 项目 | 评审内容 | 评分范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 中 | 差 |
| 技术 部分(30分） | 对招标项目的理解及对招标项目重点、难点、特点的把握（5分） | 对招标项目所包括的勘察设计工作范围和任务理解全面、准确、具体，对项目勘察工作的重点、难点、特点描述准确、具体，把握创新突出，具有明显优势；得4.5-5.0分。 | 对招标项目所包括的勘察设计工作范围和任务理解基本到位，对项目勘察设计工作的重点、难点、特点有基本的描述，并有一定的把握创新，基本符合要求；得4.0-4.4分。 | 对招标项目所包括的勘察设计工作范围和任务理解一般，对项目勘察设计工作的重点、难点、特点有基本描述，但未能把握到位； 得3.0-3.9分。 |
|  | 对招标项目的勘察设计思路（5分） | 对招标项目的勘察设计思路阐述清晰、详尽。得4.5-5.0分。 | 对招标项目的勘察设计思路清晰度和详尽程度一般，基本符合要求；得4.0-4.4分。 | 对招标项目的勘察设计思路有描述，但阐述不清晰，不够详尽的；得3.0-3.9分。 |
|  | 勘察设计工作方案评价 (5分) | 对招标项目的工程详细勘察阶段的工作方案有详细描述，且方案详尽科学合理；得 分；得4.5-5.0分。 | 对招标项目的工程详细勘察阶段的工作方案有描述，且方案基本合理；得4.0-4.4分。 | 对招标项目的工程详细勘察阶段的工作方案有描述，但方案深度不足、并不完善的；得3.0-3.9分。 |
|  | 对进度的保证措施(5分) | 投标人的工作进度计划科学合理、可靠的，有具体的进度保证措施的；得4.5-5.0分。 | 投标人的工作进度计划基本合理的，有基本的进度保证措施的，得 分；得4.0-4.4分。 | 有工作进度计划，但计划不够合理，未提供有效的进度保证措施的； 得3.0-3.9分。 |
|  | 对质量的保证措施(5分) | 质量保证措施合理、具体、可行；得4.5-5.0分。 | 质量保证措施亦基本合理、可行，基本符合要求；得4.0-4.4分。 | 有质量保证措施但措施不够全面、具体、合理的；得3.0-3.9分。 |
|  | 合理化建议 (5分) | 合理化建议准确，贴合项目情况，科学合理可行；得4.5-5.0分。 | 有合理化建议，基本符合项目情况，基本可行；得4.0-4.4分。 | 有合理化建议，但偏离本项目，可行性不高的；得3.0-3.9分。 |

# 注：以上评审内容无描述的不得分。

# （四）投标报价评分标准（25分）

## 投标报价评审标准表

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（25分） | 评标基准价的计算 | 25 | 投标单位若超出5家（含5家），则去掉一个最高价，一个最低价，剩余投标单位投标报价平均值作为评标基准价；若投标单位5家以下，则直接取投标单位投标报价平均值作为评标基准价。 |
|  |  | 投标报价的计算公式 |  | - 当投标人的投标报价高于评标基准价时： 投标报价得分=[25－0.2×100×（投标报价－评标基准价）/ 评标基准价]； - 当投标人的投标报价低于评标基准价时； 投标报价得分=[25－0.1×100×（评标基准价－投标报价）/ 评标基准价] （保留小数点后二位，第三位小数点四舍五入计算）。 |

- 4.定标

（1）评标委员会按综合评分由高到低排序前3名作为第一、第二、第三中标候选人，综合评分相等时，则投标报价得分高的排前；若投标报价得分相同，则商务部分得分高的排前；若投标报价得分和商务部分得分均相同，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会摇珠决定。

（3）当确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，视为放弃中标，招标人可以依序确定其他中标候选人为中标人。

（4）评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标；所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。